## 必須項目案件
商品の人気ランキング等があればいい。（売り上げランキング） | D3 | DBに接続してデータを呼び出して表示する（管理者向け画面？？） | 2016-05-13 | 柿澤
現段階の状況把握
購入履歴のデータベースの作成
アクション、ＤＡＯを使って購入履歴の挿入可能にする
管理者画面に購入履歴画面を作成 |  |  | 2016-05-23
購入データを管理者画面に折れ線グラフで反映できるように反映する
jQeryを使ってカートをわざわざ別のページにいかなくても確認できるようにしたい（トップページ／メニュー） | JQ | メニュー作成/商品詳細作成 | 2016-05-16 | 大山/松尾/佐藤
お問い合わせフォームの作成、mongoとの紐付け | Mongo | 問い合わせフォームの中に大分類のプルダウンを作って送信できるようにする （商品に対する問い合わせ/パスワードを忘れた/その他）みたいな感じ | 2016-05-20 | 松尾/佐藤/柿澤
管理者画面にお問い合わせ内容の確認画面、お問い合わせ内容の表示
新規登録で間違うと正しい部分も全て消去されるので、間違った部分だけ消えるようにしたい | Validatione | 現在JSで動いているものを入力した内容を消さずにページ遷移して読み込むように変える | 2016-05-17 | 山田/大山/松尾
お客様情報の入力で必須項目の案内をする
入力フォームの改変（エラーが出た時の説明書きの改良）
パスワード入力の例が見切れているので見切れないように
住所欄が自分で入力できないので入力できるようにする
Twitter認証後の画面レイアウトがひどい（新規登録の画面のデザイン変更） | OAuth | 今あるTwitterを使ったOAuth認証でバグがでるので直して使えるようにする | T-5/16 F- G- | 中村/大山
Twitter認証後、登録情報を変更するとProblemReportがでてくる
ＴｗｉｔｔｅｒのOAuth認証の修正
Twitterログインのボタンは画像にする
OAｔｈでログインした時に会員情報の入力画面が見づらい
OAuｔｈでログインする時に入力ができないので直す
Facebookでログインできるようにする
Googleでログインできるようにする
企業説明を追加 | GoogleMapAPI | カレッジの地図が表示されるようにする | 2016-05-11 | 宮上
cssファイルを書くページに組み込む | Bootstrap | 公式からCSSなどのデザイン情報をもらってくる | 2016-05-13 | 山田
ヘッダー |  | サイト名をクリックした時にＴＯＰページに飛ばす、通販サイトである旨の説明をいれる |  | 宮上
文字 |  | 文字が全体的に小さい
ボタン |  | ログインボタンのとなりに新規登録ボタンも追加したい、ボタンデザインの統一
ログイン画面
ヘルプページ |  | サイト案内ページ（ヘルプ）を作成する
言語選択できたほうが良い | 国際化 | 案件がある程度終わってから組み込む（みんなでやる） |  | みんな
モバイル対応（PC以外でアクセスした時にリサイズが自動でされるようにする） | モバイル対応 | 調べてから取り組む（Bootstrapの強化版？？）

## デザイン案件詳細
サイトの名前がわかりづらい、通販サイトである旨の説明をいれる（ヘッダーのデザイン変更）
ログイン、カートを見るをLPと同じ並びに配置して、買い方に流れを右寄りに配置するなどの、見やすい画面を作りたい。
画面を小さくするとレイアウトが崩れる（PC用は見切れる用にする）
カートを見るのページのボタンでボタンのサイズや大きさを変えたい。
サイト案内ページ（ヘルプ）を作成する | ヘルプページには企業詳細（GoogleMapで所在地明記）、問い合わせフォームへのリンクが必須
商品番号はお客様に見えないようにする（画像の下にカートに入れるボタンをつける） | JQeryを使って商品案内をするので、商品番号は開発者用ページのみで確認できるようにする
商品画像、商品詳細説明が必要
商品を買ったときに表示される画面を変えたい（お買い上げありがとうございましたの画像差し替え、もしくは文言を変える）
ログインボタンのとなりに新規登録ボタンも追加したい | ログインページのリンクを貼る
サイト名をクリックした時にＴＯＰページに飛ばす | ヘッダーデザイン作るときにちゃんとリンクを貼る
文字が全体的に小さい | Bootstrapで指定できるはず
ログイン中の表示がほしい（ログイン後ログインボタン入力時またログインを促されるのでログアウトしてるのかログアウトされていないのかわからないため）
手数料等の説明がないのでそれも含めたメニューバーを作る（よくわからない） | ヘルプページに追加する
ボタンデザインの統一 | jpgでリンク貼るのか、bootstrap組み込むのかは未定
利用規約作る（テキストボックス作って呼び出して表示する）